臺南市政府社會局106年推展社區參與福利服務

徵選計畫初審意見回應表

計畫名稱：「掀起長照2.0的蓋頭來」

初審單位：臺南市社會局

| 項次 | 社會局初審意見 | 回應說明 |
| --- | --- | --- |
| （一） 1 | 代間融合：透過多元趣味性的祖孫課程拉近代間距離 | 謝謝指教、這本就是社區的主要願景。 |
| （一） 2 | 新移民親子課程應規劃出後續之效益。 | 社區小學有近半是新移民家庭，平常就有持續性的互動，每年親職教育都是以新移民為主體。 |
| （二） 1 | 透過課程增近居民對長照之認識並設計相關活動活化老人生活 | 偏鄉老人資訊並不充裕，長照問題一知半解、利用諮詢訪問時間做宣導。 |
| （二） 2 | 聘請相關領域師資，貼近老人需求做設計。 | 社區一直以來都固定與嘉南藥理大學老服系師生做資源結合，師資都是講師級以上無庸置疑。 |
| （二） 3 | 旗鼓相當開心團之延續性受肯定，並能持續重新編曲、創造新意 | 旗鼓相當開心團的目的： 1.讓老人有表演舞台，肯定自己且讓老人活到老學到老。 2.代表社區接待外賓參與表演。 3.時常赴安養院慰問互動表演。 4.參加各局室成果發表會表演。 |
| （二） 4 | 檢附講師學經歷 | 已附上 |
| 核定結果（補助項目及計畫修正方向） |  | 回應說明 |
| （一） 1 | 代間融合： 新移民親子課程，不予補助，轉介婦女暨兒少科進行後續協助。 | 遵照辦理 |
| （一） 2 | 桌遊課程：如何透過階段性的活動（桌遊）設計增進世代間融合，且每階段的遊戲對其互動關係產生了什麼變化、產出效能為何及後續的檢視，也期望藉此能培訓青少年做為活動（桌遊）講師，回饋社區。 | 桌遊課程是讓老年人憶起年少刻苦的童年意趣，並且教導現今青少年不可能的科技藝術，青少年的網路資訊提供給阿公阿嬤，互相交流，互相驚訝，順其自然培育出青少年做為活動桌遊講師。 |
| （一） 3 | 耆老訪談：兒少採訪耆老紀錄影像可做為鄉土教材，此部分應做更詳盡說明要如何編列成教材。 | 社區與小學長期的結合已創作出家鄉繪本「走揣故事的人」兩集，另有「將軍溪的訪客」「詩話將軍」都是社區耆老提供故事情節及母語指導，藉此計畫再延伸第三集之草稿繪本。 |
| （二） 1 | 老人福利方案：不予補助 | 很遺憾，因此次計畫名稱為「掀起長照2.0的蓋頭來」目的是要強調偏鄉老人福利及對長照2.0資訊0的教育課程宣導，所以就只針對代間問題做三代融合。 |

臺南市政府社會局106年推展社區參與福利服務徵選專案

申請表（社區發展協會）

請日期：106 年3月30日

| 計畫名稱：「掀起長照2.0的蓋頭來」 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位全銜 | 台南市將軍區將軍社區發展協會 | 代表人 姓名/職稱 | 吳南雄 理事長 |  |
| 立案字號 | 府社行字0028號 | 統一編號 | 74825268 |  |
| 聯絡人 職稱 | 陳椒玉 執行秘書 | 電話/手機 | 06-7946368，0955200688 |  |
|  |  | 傳真 | 06-7943661 |  |
| 協會地址 | 臺南市將軍區將富里將榮80-1號 |  |  |  |
| E-MAIL | nanhsiung@gmail.com |  |  |  |
| 計畫期程 | 106年5月1日至106年9月10日 |  |  |  |
| 提案項目 | 社區參與福利服務請勾選：(必選與自選方案各擇1） （一）必選：■代間融合□社區經濟（2擇1） （二）自選：（6擇1） □社區安全機制維護□兒少□身障■老人□婦女□其他 |  |  |  |
| 總經費 | 91,260元整 | 申請補助經費 |  | 80,000元 |
|  |  | 申請單位自籌款 |  | 11,260元 |
| 單位近二年相關社區計畫獲補助情形 | 受補助年度/計畫名稱 | 補助機關 |  | 補助金額 |
| 104年 | 社區參與福利服務婦女-新住民福利服務計畫 | 臺南市政府社會局 |  | 50,000元 |
| 104年 | 專案補助老人與兒少「珍寶真寶、藝起來」計畫 | 臺南市政府社會局 |  | 100,000元 |
| 106年 | 社區參與福利服務兒少福利服務計畫 | 臺南市政府社會局 |  | 50,000元 |
| 106年 | 繪本創作-將軍溪的訪客 | 水土保持局台南分局 |  | 10,000元 |
| 106年 | 東邊入口意象美化 | 水土保持局台南分局 |  | 30,000元 |
| 申請單位 戳 記 |  |  |  |  |

臺南市將軍區將軍社區

106年度申請社區參與推展福利服務徵選專案計畫書

一、計畫名稱：「掀起長照2.0的蓋頭來」

二、計畫緣起：

1.106年度本社區參與了旗艦方案「攜手協力、將軍啟航」，成果非凡，到處是笑聲、掌聲、讚嘆聲，頗有欲罷不能之趨，演戲的要停、看戲的不停，加上今年因應市政府、區公所、積極推動的「長照2.0」在巷弄之間尋找適合之據點，而里民對長照2.0一知半解，因此興起社區對長照2.0的宣傳準備及前置配套課程、認識法令、提供相關訊息、儲備志工人才，給社區老人做預告。

2.將軍社區面積約4平方公里，人口數有1,386人，老年人口佔22%，將軍國小有74位小朋友，其中32位的母親是新移民，有感於新移民的融入、少子化的衝擊，社區盼能將未完成的福利服務擴大關懷照顧服務範圍，也希望能融入親子三代的倫理與情感。

3.將軍區在北門區之南，為臺南市濱海偏鄉之區，「將軍」之名，傳由施琅將軍靖台有功，清廷賜跑馬三日為世襲業地，在將軍庄馬斷腳蹄，乃在此地建「將軍府」而得名，因此有豐富的人文歷史，又有北門郡時期鹽分地帶名詩人吳新榮先生父子祖厝文化、將軍溪口鷺鷥營潮棲地的生態背景，在106年度辦理兒少解說團的訓練，今年度盼能延續文史訪問及記錄，讓小朋友投入老人的回憶裡。

三、計畫目標：

1.長照2.0上路之前，先辦理一些知性課程，認識法令相關訊息，讓社區高齡人口由認識己身的福利做起、將可使長照服務在偏鄉獲得認可與推廣，提升民眾對長照的認知。

2.暑期青少年志工服務時數的需求及國小小朋友在暑期活動，盼透過各種學習、向下紮根，培養青少年樂於社區之共同參與與關懷照顧，深切體認「生命共同體」之重要，走入社區訪談地方事、紀錄地方史，參與三代親子共學（關心弱勢老人、關心新移民、關心新移民小孩）鼓勵新移民家庭走出來面對社區，並共同參與社區工作，感受溫馨的一面，使得社區的互助文化、敬老文化得以在生活中實踐，文化得以深耕。

3.嘉南藥理大學老服系師生團隊賡續做社區老人諮詢與對長照2.0的問卷專題研究、加上透過功能性體適能檢測，設計有效的高齡者運動處方課程，改善身心機能退化現象，維持健康活力，達到促進身心健康的效果，透過認知體適能醫療等相關課程的推動，減緩社區長者機能衰弱或失智的程度與時間，強化其身心的發展，維持最佳功能狀態的照顧和支持。

4.社區老化及少子化迅速成長，利用暑期將小朋友帶進社區，做訪問、聆聽故事、做影像紀錄、與老人學習阿嬤年代的回憶。

5.一系列成長學習課程，增加生活的多樣化與和諧及對社區共同生活的凝聚力，提高居民參與度，教導各科藝能的學習，塑造幸福快樂的社區。

6.利用祖父母節辦理成果展，辦理老中青三代的共同聯誼及親子親孫的趣味競賽，讓代間活動達到最佳效果。

四、主辦單位：台南市將軍區將軍社區發展協會

五、協辦單位：將軍國小、嘉南藥理大學老服系

六、指導單位：臺南市政府社會局

七、實施時間（期程）：106年5月1日至106年9月10日

八、實施地點：將軍國小、將軍社區活動中心

九、參加對象、人數：將軍國小學童、社區居民，約300人

十、計畫內容及辦理方式 ：

（一）執行項目：代間融合

◎子計畫：A.鄉土教材—社區挖挖哇！

1.對象：將軍國小學童、新移民、社區青少年、社區老人

2.內容：

(1)兒少與老人的互動

(2)兒少採訪耆老記錄影像

(3)青少年志工服務與老人服務

(4)家鄉繪本創作

3.預計舉辦時間：106年6月1日至106年9月10日

4.執行方法：

（1）聘請傳統產業-紅龜粿達人（64年經驗）-翁米籮老先生，傳達紅龜粿的做法與各種粿印用途，讓小朋友體驗紅龜粿DIY 並將成果送到社區關懷弱勢，體會公孫媽孫的情感交流。

（2）阿公講古：社區耆老-故事達人細說社區故事，故事景點的描繪增加繪本故事資料做為繪本教材勾勒。

（3）學生走入社區，訪問耆老，老人說來就來說走就走，聆聽他們的人生故事、成長歷史、生活背景或家鄉故事紀錄下來，錄音錄影，可當為鄉土教材來源。

（4）繪本製作：社區與小學的結合已創作出家鄉繪本「走揣故事的人」兩冊，藉此計畫續往第三冊去探索、觀察、設計、創作，待續、待敘… 更利用多元的媒材應用與展現創意的藝術童趣，讓學生一圓小作家、小藝術家的夢想。

（5）暑期青少年志工教育訓練-因應青少年志工時數的需求結合鄰近國高中生、成立環保小尖兵做環境維護，共同關心社區環境的未來發展、參與社區服務，參與社區多元文化親子暑期聯誼活動，提供服務時數證明。

（6）大專生利用假日對社區老人資料調查、需求問題統計、諮詢訪問、聆聽老人心聲，建立個案管理資料，給予個別的關切與照護服務，將需求調查、統計、訪視彙整成冊。

（7）嘉藥老服系師生團隊設計老人管理課程、益智勞作課程及多功能活動操，讓長者手腦並用、發展心智活動，降緩失智的可能性。

| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/3.6/17. 6/24.7/2 | 9~12 | 老人諮詢訪問、需求調查彙整成冊 |  | 大專生做專題 |
| 7/1 | 9~12 | 青少年志工服務課程 | 陳椒玉 | 配合志工時數的需求 |
| 7/10 | 9~12 | 紅龜粿介紹及DIY課程 | 翁米蘿 | 60年傳統產業 |
| 7/10 | 13~16 | 紅龜粿成品送社區獨老並與君同樂 | 陳椒玉 | 小朋友表演 |
| 7/11 | 9~12 | 阿公講古（社區故事三則） | 施永龍 |  |
| 7/11 | 13~16 | 耆老故事訪問影像記錄 | 李宜峰 |  |
| 7/12 | 13~16 | 家鄉故事繪本構圖 | 陳良圖 |  |
| 7/13 | 13~16 | 家鄉故事繪本創作 | 陳良圖 |  |
| 7/14 | 13~16 | 家鄉故事繪本創作 | 陳良圖 |  |
| 7/17 | 13~16 | 家鄉故事繪本草本完成 | 陳良圖 |  |

※講師共計27小時，資料整理12小時

◎講師學經歷一：

講師姓名：陳椒玉 學歷：台南師專美勞組畢

講師經歷：將軍國小級任教師30年,鄉土科任教師3年半

講師專長：社區各課程講師

擔任課程名稱：青少年志工服務課程、紅龜粿送社區獨老帶小朋 友表演並老人同樂

◎講師學經歷二：

講師姓名：:陳良圖 學歷：台南師院視覺藝術系

講師經歷：將軍國小校長

講師專長：指導出版家鄉繪本創作兩集、將軍溪的訪客、詩話將庄

擔任課程名稱：家鄉故事繪本創作

◎講師學經歷三：

講師姓名：:陳良圖 學歷：台南師院視覺藝術系

講師經歷：將軍國小校長

講師專長：指導出版家鄉繪本創作兩集、將軍溪的訪客、詩話將庄

擔任課程名稱：家鄉故事繪本創作

◎講師學經歷四：

講師姓名：李宜峰 學歷：台南師院幼教系

講師經歷：將軍國小級任導師

講師專長：電腦專長、指導學生影像記錄與錄製

擔任課程名稱：家鄉影像記錄與錄製

◎講師學經歷五：

講師姓名：施永龍 學歷：國小畢

講師經歷：施琅將軍後代，「施琅紀念館」導覽

講師專長：社區文史達人

擔任課程名稱：阿公講古（社區故事三則）

◎講師學經歷六：

講師姓名：翁米蘿 學歷：國小畢

講師經歷：20歲起學習紅龜粿24歲開設「全成餅鋪」

講師專長：製作紅龜粿40年，至今一直以柴火蒸紅龜粿，婚喪喜慶各類紅龜粿樣式寮瞭若指掌。

擔任課程名稱：紅龜粿介紹及DIY課程

◎子計畫：B 桌遊—遊來遊去樂遊遊

1.對象：將軍國小學童、社區青少年、社區老人

2.內容：

（1）母語與網路用語

（2）童玩製作

（3）桌遊課程

（4）大專洄游青年帶老人活動設計

3.預計舉辦時間：106年6月1日至106年9月15日

4.執行方法：

（1）語言課程：小朋友以「網紅」用語問老人，老人以古早農具用語或厘語（台語）問小朋友、做分組競賽。

（2）童玩製作：竹蜻蜓、轟雷、沙包等等。

（3）桌遊課程：大富翁、跳棋、象棋（老人與小朋友交互學習）。

（4）近幾年暑期中都有大專洄游青年進駐，藉此機會參與老人活動課程與設計。

| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/23 | 9~12 | 青少與老人的童玩製作 | 吳南雄 |  |
| 7/12 | 9~12 | 祖孫互動課程（網紅用語對民俗厘語） | 陳椒玉 |  |
| 7/13 | 9~12 | 桌遊課程（跳棋、下棋） | 吳南雄 |  |
| 7/14 | 9~12 | 大專生與指導老人的設計活動 | 吳敏欣 |  |

※講師共計12小時

◎講師學經歷一：

講師姓名：吳南雄 學歷：台南師院初教系

講師經歷：將軍國小38年服務退休

講師專長：音樂

擔任課程名稱：青少與老人的童玩製作

◎講師學經歷二：

講師姓名：吳敏欣 學歷： 東海大學社工系博士

講師經歷：世界展望會少年保護主任、東海、靜宜兼任講師

講師專長：個案服務、老人社會工作

擔任課程名稱：大專生與指導老人的設計活動

（二）執行項目：成軍6年的千歲團-旗鼓相當開心團

1.對象：社區阿公阿嬤20人

2.內容：辦理民俗特色的「旗、鼓」舞蹈，除了針對體適能的運動功能，也是加強凝聚社區意識的方法，自社區全國業務評鑑得獎以來參訪來賓特多，時常以此團做為迎賓表演。

3.社區旗鼓相當開心團-起源於100年的千歲團表演團隊，延續於106年度的太鼓隊，南征北討至各地比賽與參與外地、在地表演，逐年改進編曲與曲目教學，平均年齡將近70歲的社區老人團隊，走出家中獲得肯定，製造能量，找回尊嚴。

4.預計舉辦時間：5月份起至6月份，每星期二19:00-21:00練習。

5.執行方法：邀請劍橋幼兒園楊霖欣老師指導演。

| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/02 | 19~21 | 1鼓、旗舞教學 | 楊霖欣 |  |
| 5/09 | 19~21 | 2鼓、旗舞教學 | 楊霖欣 |  |
| 5/16 | 19~21 | 3鼓、旗舞教學 | 楊霖欣 |  |
| 5/23 | 19~21 | 4鼓、旗舞教學 | 楊霖欣 |  |
| 6/06 | 19~21 | 5鼓、旗舞教學 | 楊霖欣 |  |
| 6/13 | 19~21 | 6鼓、旗舞教學 | 楊霖欣 |  |
| 6/20 | 19~21 | 7鼓、旗舞教學 | 楊霖欣 |  |
| 6/27 | 19~21 | 8鼓、旗舞教學 | 楊霖欣 |  |

※共8天16小時

◎講師學經歷一：

講師姓名：楊霖欣 學歷：臺南應用科大音樂系

講師經歷：威爾森機構劍橋幼兒園老師

講師專長：指導音樂編曲編舞

擔任課程名稱：旗鼓相當開心團

（三）執行項目：老人福利化活動課程

1.社區志工結合嘉南藥理大學老人服務管理學系學生專題團隊，訪問、諮詢調查社區獨老或弱勢老人、對長照2.0的認知與適用對象做問卷，然後資料彙整及諮詢的專題研究報告。

2.長照2.0的知性課程：

＊長照2.0就在身邊：偏鄉地區居民對長照2.0的一知半解，透過前置配套課程讓居民獲得資訊與認可，至少誰適用長照是非常確切的問題。

＊嘉藥老服系師生團隊設計老人管理課程、設計益智勞作課程及多功能體適能活動操。

（四）執行項目：祖父節成果發表會

1.對象：貴賓、社區民眾、將軍國小師生、其他社區居民約300人

2.內容：每年8月第四個星期日為祖父母節，社區已舉辦多年，今年利用此計畫所學成果舉辦聯合成果發表會。

3.預計舉辦時間：8月27日

4.執行方法：

（1）旗鼓相當開心團開場。

（2）小朋友繪本故事解說，及才藝表演。

（3）祖孫同樂趣味闖關活動：

＊茶來深手（奉茶）

＊手足情深（洗手腳）

＊穿針引線（小朋友穿針阿嬤縫補）

＊推輪椅（小朋友推阿公阿嬤）

＊抽號碼投九宮格

＊兩人三腳走（親子）充分達到三代同堂天倫之樂。

十一、預期效益：

（一）社區老人了解政府對長照2.0的福利服務性質，對相關課程的學習也達到確實效果，增加了生活的多樣與和諧，課程的安排有約超過20 堂課600人次的參與，營造出一個具有特色的生活圈。

（二）在參訪者越來越多之下，重新編排表演團隊，到各種場合表演，充分發揮社區特色及影響力，吸引更多人才參與，社區長者除了分享年輕時的生命故事，更有機會展現不同日常生活的另一面，而且一圓舞台夢想。

（三）計畫的高潮是祖父母節的成果展，整合社區老中青三代人參與，舉辦表演及親子趣味競賽吸引人潮，預估有300人參與，充分達到社區參與福利服務的成效。

十二、經費概算（元）：

| 子計畫 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄉土教材 社區挖挖哇 | 茶水費 | 人次 | 150 | 10 | 1,500 | 8天 |
|  | 講師費 | 時 | 27 | 800 | 21,600 | 內聘講師-9天（27小時） |
|  | 資料處理費 | 時 | 12 | 130 | 1,560 | 諮詢問卷調查資料整理 |
| 桌遊—遊來遊去樂遊遊 | 茶水費 | 人次 | 90 | 10 | 900 |  |
|  | 講師費 | 時 | 9 | 800 | 7,200 | 內聘講師-3天（9小時） |
|  | 講師費 | 時 | 3 | 1,600 | 4,800 | 外聘講師-大學助理教授 |
| 旗鼓相當開心團 | 茶水費 | 人次 | 150 | 10 | 1,500 |  |
|  | 講師費 | 時 | 16 | 800 | 12,800 | 內聘講師 |
|  | 太鼓租金 | 組 | 20 | 400 | 8,000 |  |
| 成果發表會 | 茶水費 | 人次 | 200 | 10 | 2,000 |  |
|  | 主持費 | 人 | 1 | 2,000 | 2,000 |  |
|  | 場地佈置費金 | 式 | 1 | 6,000 | 6,000 | 音響、擴音器…等租借 |
|  | 膳食費 | 份 | 200 | 80 | 16,000 |  |
|  | 紅布條 | 條 | 2 | 1,200 | 2,400 | 課程活動及成果發表會用 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 91,260 |  |

十三、經費來源：（請註明是否對外收費及其基準）

1.所需經費合計新台幣玖萬壹仟貳佰陸拾元整，擬請臺南市政府補助新台幣捌萬元整，不足部份由本會自籌。

2.本計畫未對外收費。